## Taul1
Kansalliset tavoitteet POPsoten kehittämistyön perustana, tilannekatsaus kevät 2021
| Toimenpiteet ja eteneminen |  | POPsoten osahankkeiden toimenpiteet ja niiden etenemisen tilanne liikennevalovärein kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi |  |  |  | POPsoten osahankkeiden toimenpiteet ja niiden etenemisen tilanne liikennevalovärein kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi
Sote-uudistuksen kansalliset tavoitteet | ESIMERKKI: XXX-HANKE | kevät -21 | Lapset, nuoret ja perheet | Mielenterveys ja päihde | Ikäihmiset | Hoitotakuu | Palvelustrategia | Henkilöstöteemat | Ensihoito | Hyte | Tietojohtaminen | Innovaatio- ja testaustoiminta | Sote-ICT | Kirjaamiskäytännöt | Digipalvelut | OT-keskus
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen | Harrastustakuun pilotit, Liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönotto, kuntalaiskyselyt, osallistavat työpajat | K
Yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen | Palveluketjujen tarkastelu ja palveluohjauksen vahvistaminen, kuntalaiskyselyt | K
Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen erityisesti perustason palveluissa | Monialaiset tiimit ja neuvonpidon malli palveluohjauksessa | K
Sähköisten palveluiden ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen | Sähköisten yhteydenottokanavien kehittäminen | P
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen | Osaamistarve- ja mitoituskyselyt, koulutussuunnitelmat, täydennyskoulutus | V
Yhteiskunnan muutoksiin vastaaminen | Ajan ilmiöiden ja haasteiden tunnistaminen ja kehittämistyön priorisointi | K
Kustannusten kasvun hillitseminen | Vielä ei mittarointia | P
TÄYTTÖOHJE:
Merkitse leveämpään sarakkeeseen oman kehittämisohjelmasi tai osahankkeesi kohdalle toimenpiteet, joita hankkeessa toteutatte/ joilla tuette ko. kansallisten tavoitteiden saavuttamista.
Toimenpiteiden etenemisen värikoodit:
merkitse kapeaan sarakkeeseen oman kehittämisohjelmasi tai osahankkeesi toimenpiteiden perään
P-kirjain jos toimenpide/ -piteet eivät ole vielä käynnissä, asia ei ole vielä lähtenyt liikkeelle/ siitä ei ole vielä suunnitelmaa, toimeenpanossa on ongelmia
K-kirjain jos toimeenpanon toteutussuunnitelma on valmis, toimenpiteet ovat käynnissä, hanke etenee näiltä osin hyvin
V-kirjain jos toimenpiteet on tehty/ valmiit, toteutus on valmis, hankkeen ko. tavoite on saavutettu
KIRJAIMEN MYÖTÄ LAATIKKO VÄRJÄYTYY AUTOMAATTISESTI KOODIN MUKAISELLA VÄRILLÄ!