## Slide 1: Prima Botnia – Pelare 3
Prima Botnia – Pilari 3
IPS – Placera och Träna!
IPS – Sijoita ja Valmenna!
Projektchef /Projektipäällikkö
Minna Strömmer

## Slide 2: IPS - Verksamhetsmodellen
Inte ens de allvarliga psykiska störningar behöver vara ett hinder för att få jobb.
Verksamhetsmodellen IPS- Placera och träna! är uppfattningen om sysselsättning och arbete som en väsentlig del av människans återhämtning och delaktighet i samhället.
Utgångspunkten är tanken att jämlikt arbete i så kallade normala anställningar och att vara anställd gör det möjligt att förverkliga den kanske viktigaste sociala rollen i en vuxen persons liv.
Det är också bra att beakta att man i ett psykiatriskt vårdförhållande visserligen kan stärka de psykiska delfaktorerna i arbetsförmågan, såsom kontroll av symtom, stresstålighet, en känsla av förmåga, självförtroende, motivationsfaktorer och funktionell målinriktning, men dessa färdigheter omsätts i praktiken på arbetsplatsen.

## Slide 3: IPS-toimintamallin ytimessä
Vakavakaan mielenterveyden häiriö ei ole este työnteolle!
Taustalla näkemys työnteosta olennaisena osana ihmisen toipumista ja yhteiskuntaan osallistumista, ja tavoitteena työnhakijan työllistyminen normaaliin palkkatyöhön
Tasavertainen työskentely ns. normaalissa työsuhteessa ja työntekijänä toimiminen mahdollistavat kenties keskeisimmän sosiaalisen roolin toteutumisen aikuisen henkilön elämässä
Siinä missä psykiatrisessa hoitosuhteessa vahvistetaan työkyvyn psyykkisiä osatekijöitä kuten oireiden hallintaa, stressinsietokykyä, pystyvyyden tunnetta, itseluottamusta, motivaatiotekijöitä ja toiminnallista tavoitteellisuutta, tapahtuu näiden valmiuksien siirtäminen käytäntöön kuitenkin työpaikalla (Tuisku ym. 2013.)

## Slide 4: IPS Placera och träna! -projekt
Målgrupp
  Personer i arbetsålder med allvarlig psykisk ohälsa (t.ex. psykos)
Syfte
  Främja sysselsättningen och arbetslivsdelaktigheten för personer som insjuknat i psykiska störningar
  I de regionala pilotprojekten utformas modeller av den praxis med vilken evidensbaserad IPS-arbetsträning genomförs i form av en tjänst som integreras i psykiatrisk vård och rehabilitering.
    A) arbetstränaren arbetar som en del av psykiatriska vårdens egen organisation
    B) arbetstränaren arbetar i en samarbetspartners organisation som ansvarar för sysselsättningsfrämjande tjänster.
Utvecklingsprojektet stöder ett mer omfattande ibruktagande av IPS-verksamhetsmodellen i Finland:

## Slide 5: IPS – Sijoita ja valmenna! - hanke
Kohderyhmä:
Työikäiset (18-64.) vakavaa mt-häiriöitä sairastavat henkilöt; mm. psykoosi
Tarkoitus:
Edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä
Alueellisissa kokeiluissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna
  A) työhönvalmentajat työskentelevät osana psykiatrisen hoidon omaa organisaatiota
  B) työhönvalmentajat työskentelevät työllistymistä tukevista palveluista vastaavan yhteistyökumppanin organisaatiossa
Lopputavoitteena laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen laajempi käyttöönotto Suomessa

## Slide 6: Mål
Främja sysselsättningen och arbetslivsdelaktigheten för personer som insjuknat i psykiska störningar
Främja välbefinnandet och delaktigheten i samhället för personer som insjuknat i psykiska störningar
Öka och stärka yrkespersonalens kompetens
Stöda en mer omfattande användning av IPS-verksamhetsmodellen i Finland.
Edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä.
Edistää mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta.
Lisätä ja vahvistaa ammattilaisten osaamista.
Edistää tutkimusnäyttöön perustuvan IPS-toimintamallin käyttöä valtakunnallisesti
Tavoitteet

## Slide 7: Laatuperusteinen IPS-työhönvalmennus on”tiukastimanualisoitu” prosessi
Laatuperusteisuus tarkoittaa
toiminta on tutkittuun tietoon eli tutkimusnäyttöön perustuvaa
interventiota toteutetaan toiminnan kehittäjien laatimien laatukriteerien ja/tai käsikirjan mukaan
Alkuperäinen toimintamalli ja laatukriteerit 1997 (Bond, Becker, Drake, & Vogler), päivitys 2008 (www.ipsworks.org)
Asiakasprosessia raamittamassa myös asiakastyötä tukeva lomakkeisto
Tukee ja rytmittää asiakastyötä lähetteestä työssä pysymisen tukeen ja palvelun päättämiseen
Materiaalit suomennettu ja ruotsinnettu IPS-kehittämishankkeessa (thl.fi/ips)
IPS-laatukriteerit
Koskevat IPS-palvelun henkilöstöä, palvelun järjestämistä ja sisältöä
Kriteerit tärkeitä jo palvelua suunniteltaessa
Check-list toimintamallia käyttöön-otettaessa
Arviointi-väline palvelun laadun arvioinnissa

## Slide 8
IPS kriteeristön toteutuminen asiakastyössä (pistemäärä)
Asiakkaiden ja työhönvalmentajien kyselyt
Työllistyneiden määrä % , tav. 40%
Työkykymittari ?
Mittaristo tarkennetaan yhdessä!
Mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työllistyminen ja työllisyyden edistäminen
Asiakkaan terveys, elämänlaatu ja työ-sekä toimintakyvyn parantuminen → koettu hyvinvointi lisääntyy (fyys., psyyk., sos.)
Osa kuntoutumista → Riippuvuus hoitojärjestelmästä vähenee
Henkilöstön ymmärrys työn merkityksestä osana asiakkaan kuntoutumista syventyy
Ammattilaisten ymmärrys erityistä tukea tarvitsevien tarpeista lisääntyy → palveluiden räätälöiminen asiakkaan tarpeita vastaaviksi
Projektin tavoitteet
Pilotointiin osallistuvat asiakkaat työllistyvät työsuhteisiin
Työllistyneiden kokonaisansiot ovat nousseet ja tarve etuuksille vähentynyt
Asiakkaiden koettu työ- ja toimintakyky, terveys ja elämänlaatu on parantunut/lisääntynyt
Ammattilaisten/henkilöstön ymmärrys mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden työkyvyn tuen tarpeista ja työn merkityksestä kuntoutumisessa on lisääntynyt.
Työllistymistä tukevia palveluja osataan räätälöidä yksilölliseti asiakkaan tuen tarpeita vastaaviksi
Moniammatillinen tiimi, joka toimii yli hallintorajojen ja koordinoi monialaisia verkostoja.
Tuotokset
Pilari 3 – IPS tavoitteet ja toimenpiteet
IPS työhönvalmennuksen pilotointi psyk.sos. Kuntoutus ja ohjausyks.
Moniammatillinen ja –alainen yhteiskehittäminen hallintorajat ylittävien työryhmien kesken → Kehitysryhmä ”työnyrkki”
Asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden osallistaminen kehitystyöhön
Toimenpiteet
Mittarit

## Slide 9
  Kirjaaminen: kuka, mitä, mihin?
Toiminnan valmistelu ja suunnittelu loppusuoralla
Työhönvalmentajat valittu.
Perehdytyssuunnitelma valmis
Substanssiohryn kokous 22.5
Psyksos.kuntoutusohjaus yksikön kanssa yhteistyöstä sovittu
Projektin toimenpiteiden status
Yhteisen tiedon kirjaaminen ja tiedonvaihto
Talous
Työturvallisuus, jos kotikäyntejä
Työhönvalmentajan hyvinvointi raskaassa työssä
Projektin riskit
Kaikki hyvin
Täytyy huomioida
Vaaran paikka
Pilari 3 – IPS tilanne 05 / 2023
Kehitysryhmän kokoaminen
IPS loppuseminaari Helsinki 25.5
Uusien työhönvalmentajien aloitus 1.6 + perehdytys
Asiakastyön toimintamalli mm. asiakasohjaus ja käytännön yhteistyö. 6.6 palaveri.
Asiakastyön aloitus
IPS työhönvalmentajien menetelmäkoulutus alkaa 5.6
Nettisivut rakenteilla ja esitteet tulossa
  IPS@ovph.fi
Next steps
Päätökset

## Slide 11: Arbetssökande
Tjänsten är öppen för alla klienter, vars personliga mål är sysselsättning i lönearbete.
Arbetsträningen integreras som en del av klientens servicekedja och verkställs i nära samarbete med aktörer inom vård och rehabilitering.
Tjänsten är frivillig och inleds enligt klientens egna önskemål, behov och målsättningar.
Individuell tjänst utan tidsbegränsning (s.k. fortsatt stöd) som inte upphör vid sysselsättning utan fortsätter så länge den sysselsatta klienten är i behov av tjänsten.
Arbetstränare specialiserar och fokuserar sig på snabb jobbsökning på öppna arbetsmarknader.
Samma arbetstränare genomför alla faserna (1–5) av sysselsättningsstödet.
Arbetsträningen omfattar handledning och rådgivning avseende ekonomiska stöd och förmåner både för arbetssökande och för arbetsgivare.
Arbetstränare har ett realistiskt antal klienter som tränas (max. 20 klienter/arbetstränare).
Arbetstagare

## Slide 12: Työnhakija
Palvelu on avoin kaikille asiakkaille, joiden henkilökohtaisena tavoitteena on työllistyminen palkkatyöhön.
Työhönvalmennus integroituu osaksi asiakkaan palveluketjua, ja toteutuu tiiviissä yhteistyössä hoito- ja kuntoutustahon kanssa.
Palvelu on vapaaehtoista ja käynnistyy asiakkaan omien toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.
Yksilöllinen, kestoltaan rajaamaton palvelu (ns. jatkettu tuki) ei pääty työllistymisvaiheessa, vaan jatkuu niin kauan kuin työllistynyt asiakas sitä tarvitsee.
Työhönvalmentajat erikoistuvat ja keskittyvät nopeaan työn etsintään avoimilta työmarkkinoilta.
Sama työhönvalmentaja toteuttaa työllistymisen tuen kaikki vaiheet (1-5)
Varmistetaan taloudellisiin tukiin & etuuksiin liittyvän ohjauksen ja neuvonnan saaminen (sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaat)
Työhönvalmentajilla on realistisesti mitoitettu asiakasmäärä (max. 20 valmennettavaa / työhönvalmentaja).
Työntekijä

## Slide 13: Tjänstens personal
Antalet klienter: Arbetstränarna har egna klienter. En heltidsanställd arbetstränare har högst 20 klienter.
Fokus på arbetsträning: Arbetstränarna ägnar sig endast åt arbetsträning.
Heltäckande tjänst: Varje arbetstränare genomför alla 5 faser av arbetsträningen.
Rajattu asiakasmäärä; max. 20 asiakasta/työhönvalmentaja
Työn fokus työhönvalmennuksessa
Kokonaisvaltainen palvelu: työhönvalmentajalla on vastuu kaikista 5:stä työhönvalmennuksen vaiheesta.
Palvelun henkilöstö

## Slide 14: Ordnandet av tjänsten
Arbetsträning och psykiatrisk vård samordnas genom teamarbete. Arbetstränarna är knutna till ett eller två psykiatriska vårdteam.
Teamet för IPS arbetsträning består av minst två heltidsanställda arbetstränare och en teamledare.
Tjänstens öppenhet: Alla klienter som är intresserade av att arbeta har tillgång till arbetsträningstjänsterna oberoende av bedömningen av arbetsförutsättningar, användningen av droger, symtom, kognitiva svårigheter, uteblivande från vård etc,
Ledningens stöd för IPS-arbetsträning: De deltagande organisationernas ledning förbinder sig att genomföra IPS-arbetsträning som stödd sysselsättning och stöder genomförandet av verksamheten och dess kontinuitet.
Työhönvalmennuksen tuki, kuntoutus ja psykiatrinen hoito kytketään toisiinsa.
IPS työhönvalmennuksen tiimissä on vähintään 2 kokoaikaista työhönvalmentajaa sekä tiiminvetäjä (voi olla 50%)
Palvelu on avoin kaikille, joilla on halu tehdä työtä riippumatta aiemmista työkyvyn arvioinneista, päihteiden käytöstä jne.
Johdon tuki: osallistuvan organisaation johto sitoutuu tukemaan IPS työhönvalmennusmallin käyttöönottoa tuetun työllistämisen keinona ja toiminnan jatkuvuutta.
Palvelun järjestäminen

## Slide 15: Tjänstens innehåll
Strävan efter sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Den psykiatriska vårdinstansen som IPS-arbetstränarna är knutna till främjar alla sina klienters sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden med olika metoder
Handleding om ekonomiska förmåner: Man hjälper alla klienter att få omfattande och personlig förmånshandleding innan klienten börjar på ett nytt arbete.
Kontinuerlig arbetsbaserad yrkesbedömning: Under de två eller tre första klientmötena gör man en inledande yrkesbedömning genom att fylla i blanketten för yrkesprofilen
Skapandet av samarbetsrelationer med arbetsgivare (kartläggning av befintliga och nya arbetsuppgifter och förhandling om dem) – Tät kontakt med arbetsgivarna
Työhönvalmennuksella tavoitellaan työllistymistä avoimille työmarkkinoille erilaisin menetelmin.
Taloudellinen neuvonta: ennen työllistymistä kartoitetaan asiakkaan nykytilanne mm. etuuksien osalta.
Jatkuva ammatillinen arviointi. 2-3 ensimmäisen asiakastapaamisen aikana tehdään ammatillinen profilointi.
Yhteistyösuhteiden luominen työnantajiin (kartoitus olemassa olevista mahdollisista työllistäjistä) – tiivis yhteydenpito työnantajiin.
Palvelun sisältö

## Slide 16
I den integrerade IPS-tjänsten
arbetstränarna delar en arbetsplats med vårdgruppen
  om arbetstränarna har en separat arbetsplats, deltar tränarna veckovis i vårdgruppens möten (kan inte ersättas med administrativa möten), där enskilda arbetssökande klienter och deras sysselsättningsmål diskuteras och gemensamma beslut fattas
arbetstränarna är engagerade i 1–2 psykiatriska vårdgrupper genom vilka klientstyrningen sker
arbetstränarna och aktörerna inom vården har en klar fördelning av arbete och ansvar;
  aktörer inom vården ansvarar för att personen mår tillräckligt bra och klarar av vardagen
  arbetstränarens uppgifter gäller endast främjandet av sysselsättningen
samarbetsavtalet som ingås med den arbetssökande klienten och samtycket om informationsutbyte instruerar behandlingen och samlandet av information avseende sysselsättningsstöd och vårdinformation i en mapp
I integrerade tjänster deltar arbetstränarna i planeringen av vården och sysselsättningsstödet ingår i vårdplanen

## Slide 17
Integroidussa IPS -palvelussa
• työhönvalmentajien työpiste on jaettu hoitotiimin kanssa
  o mikäli työpiste on erillään, osallistuvat työhönvalmentajat viikoittain hoitotiimin kokouksiin (ei korvattavissa hallinnollisilla kokouksilla), joissa keskustellaan yksittäisistä työnhakija-asiakkaista, heidän työllistymistavoitteistaan sekä tehdään yhteisiä päätöksiä
• työhönvalmentajat ovat kiinnittyneinä 1-2 psykiatriseen hoitotiimiin, joiden kautta asiakasohjaus tapahtuu
• työhönvalmentajilla ja hoitotaholla on selkeä työn- ja vastuun jako;
  o hoitotaholla on vastuu siitä, että ihmisen vointi on riittävän hyvä ja että arki sujuu
  o työhönvalmentajan tehtävät liittyvät puhtaasti työllistymisen edistämiseen
• työnhakija-asiakkaan kanssa laadittu yhteistyösopimus ja tietojen vaihtoa koskeva suostumus ohjaavat työllistymisen tukeen liittyvien tietojen ja hoitotietojen käsittelemistä sekä yhdistämistä yhdeksi kansioksi
Integroiduissa palveluissa työhönvalmentajat osallistuvat hoidon suunnitteluun ja työllistymisen tuki kuuluu hoitosuunnitelmaan

## Slide 18: SERVICEHELHETEN FÖR STÖD FÖR ARBETSFÖRMÅGA
Österbottens välfärdsområde
IDENTIFIERING AV KLIENTER
Nya klienter som söker sig till tjänsterna
Personer som står utanför tjänsterna
Klienter som redan omfattas av tjänsterna
TE-TJÄNSTER
SYSSELSÄTTNINGSSERVICE
FPA, ARBETSPENSIONSANSTALT
ORGANISATIONER/FÖRENING
TJÄNSTEPRODUCENTER
FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN
TJÄNSTER FÖR UNGA
UTBILDNINGSTJÄNSTER
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER
TEAMET FÖR ARBETSFÖRMÅGA
Sektorsövergripande samarbete över förvaltningsgränserna
” INLEDANDE SERVICE”
KLIENTEN RIKTAS IN PÅ SERVICEN...
genom att själv ta kontakt
genom samarbetsnätverket
efter uppmuntran från en aktör i tredje sektorn
HANDLEDNING TILL SERVICEN
inledande intervju
rådgivning och vägledning
rådgivning om förmåner
KONSULTATION
motpartsarbete
SAMORDNING TILL TEAMET FÖR STÖD FÖR ARBETSFÖRMÅGAN
tidsbokning till teamet, ytter-ligare utredning behövs inte
tidsbokning för ytterligare utredning
Egenvård
Hälsoundersökning för personer i arbetsför ålder
KARTLÄGGNING AV STÖDET FÖR ARBETSFÖRMÅGA
bedömning av arbetsförmågan
plan för stödet för arbetsförmåga
fortsatt handledning och rådgivning
överenskommelse om klientansvarig
Följebrev och plan för stödet för arbetsförmåga
REHABILITERING OCH ARBETSLIVSTRÄNING
SOCIALVÅRDSTJÄNSTER SOM STÖDER SYSSELSÄTTNING
rehabiliterande arbetsverksamhet
sysselsättningsfrämjande verksamhet och arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen
arbetsverksamhet och arbetsträning för utvecklingsstörda
arbetsträning för stödd arbetsförmåga
ANDRA TJÄNSTER SOM STÖDER SYSSELSÄTTNING
arbetsträning
arbetsprövning
REHABILITERING
medicinsk
professionell
social
missbruksarbete och mental hälsa
rehabiliteringspenning
rehabiliteringsstöd
SPECIALSJUKVÅRD
specialpolikliniker
SJUKFRÅNVARO
sjukdagpenning
DEN ÖPPNA ARBETSMARKNADEN
I ARBETSLIVET
tidigt stöd för arbetsförmågan
förhandling om arbetsförmågan
anpassning av arbetsplatsen
arbetsprövning
MOT ARBETSLIVET
arbetsprövning
lönesubvention
startpeng
anpassning av arbetsplatsen
UTBILDNING
utbildningsprövning
förberedande utbildning
arbetskraftsutbildning
frivillig utbildning med arbetslöshetsförmån
utbildning som yrkesinriktad rehabilitering
läroavtal
företagarutbildning
PENSION
sjukpension
delinvalidpension
att lämna pensionen vilande
KLIENTANSVARIG
KLIENTDELAKTIGHET
KLIENTENS MÅL
ETT ARBETSSÄTT INRIKTAT PÅ SERVICEHANDLEDNING
BEDÖMNING AV BEHOVET AV STÖD FÖR ARBETSFÖRMÅGAN
GEMENSAMMA VERKSAMHETSMODELLER
METODER OCH INDIKATORER
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

## Slide 19: TYÖKYVYN TUEN PALVELUKOKONAISUUS
Pohjanmaan hyvinvointialue
ASIAKKAAN
TUNNISTAMINEN
Palveluja hakevat uudet asiakkaat
Palvelujen ulkopuolella olevat henkilöt
Palvelujen piirissä olevat asiakkaat
TE-PALVELUT
TYÖLLISYYSPALVELUT
KELA, TYÖELÄKELÄITOS
JÄRJESTÖT
PALVELUN TUOTTAJAT
TYÖTERVEYSHUOLTO
RIKOSSEURAAMUSLAITOS
NUORTEN PALVELUT
KOULUTUSPALVELUT
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TYÖKYKYTIIMI
Hallintorajat ylittävä monialainen yhteistyö
”ALKUPALVELU”
ASIAKAS OHJAUTUU
ottamalla itse yhteyttä
yhteistyöverkoston kautta
3. sektorin toimijan kannustamana
PALVELUOHJAUS
alkuhaastattelu
neuvonta ja ohjaus
etuusneuvonta
KONSULTOINTI
vastinparityöskentely
TYÖKYVYN TUEN TIIMIIN KOORDINOINTI
ajanvaraus tiimiin, ei lisäselvitystarvetta
ajanvaraus lisäselvityksiin
Omahoito
Työikäisten terveystarkastus
TYÖKYVYN TUEN KARTOITUS
työkykyarvio
työkyvyn tuen suunnitelma
jatko-ohjaus ja neuvonta
asiakasvastaavasta sopiminen
Työkyvyn tuen saate ja suunnitelma
KUNTOUTUS JA TYÖELÄMÄVALMENNUS
SOSIAALIHUOLLON TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT
kuntouttava työtoiminta
sosiaalihuoltolain mukainen työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta
kehitysvammaisten työ- toiminta ja työhönvalmennus
tuetun työllistymisen työhönvalmennus
MUUT TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT
työhönvalmennus
työkokeilu
KUNTOUTUS
lääkinnällinen
ammatillinen
sosiaalinen
päihde- ja mielenterveys
kuntoutusraha
kuntoutustuki
ERIKOISSAIRAANHOITO
erikoispoliklinikat
SAIRAUSPOISSAOLO
sairauspäiväraha
AVOIMET TYÖMARKKINAT
TYÖELÄMÄSSÄ
työkyvyn varhainen tuki
työterveysneuvottelu
työolosuhteiden mukauttaminen
työkokeilu
KOHTI TYÖELÄMÄÄ
työkokeilu
palkkatuki
starttiraha
työolosuhteiden mukauttaminen
KOULUTUS
koulutuskokeilu
valmentava koulutus
työvoimakoulutus
omaehtoinen koulutus työttömyysetuudella
ammatillisena kuntoutuksena
oppisopimus
yrittäjäksi kouluttautuminen
ELÄKE
työkyvyttömyyseläke
osatyökyvyttömyyseläke
eläkkeen lepäämään jättäminen
ASIAKASVASTAAVA
ASIAKASOSALLISUUS
ASIAKKAAN TAVOITTEET
PALVELUOHJAUKSELLINEN TYÖOTE
TYÖKYVYN TARPEEN ARVIOINTI
YHTEISET TOIMINTAMALLIT
MENETELMÄT JA MITTARIT
SEURANTA JA ARVIOINTI
Notes: TYÖKYVYN TUEN PALVELUKOKONAISUUSv

## Slide 20
Kustannukset samansuuntaisia muiden työllistymisen ja työhön kuntoutumisen tukipalveluiden kanssa
Toiminnan tuloksellisuus kaksinkertainen verrokkipalveluihin nähden (Harkko ym. 2018)
  Työllisyyskerroin eurooppalaisten tutkimusten perusteella 0,37 (verrokit 0,20)
  TYP:n työhönvalmennuksen yhteys työllistymiseen 20,6 %:n (Pitkänen ym. 2019)
  TYP:n kuntouttavan työtoiminnan yhteys työllistymiseen 5,8 % (Pitkänen ym. 2019)
Urakehitys: osallistujat eivät ole vain työllistyneet, vaan hakeutuneet myös opintoihin ja vaihtaneet työpaikkaa
Tulokset ja vaikuttavuus riippuvaisia menetelmäuskollisuudesta, siitä kuinka hyvin onnistutaan noudattamaan kansainvälisiä laatukriteerejä
IPS-palvelu suhteessa muihin vastaaviin palveluihin

## Slide 21
Välmående genom livet.
Hyvinvointia läpi elämän.
Minna Strömmer I 040-357 6279 I osterbottensvalfard.fi
nimi.sukunimi@ovph.fi I pohjanmaanhyvinvointi.fi