## Riskikartoitus
Riski | Tunnistaminen | Seuraus | Varautuminen | Toimenpide riskin toteutuessa | Toteutuminen, huomioita
PTV tietoja ei ole riittävästi palveluista | Tunnettuja palveluita ei nouse palvelutarjottimelle | palveluita ei löydy kattavasti asiakkaille | Tiedotetaan PTV käyttäjiä (kuntien ja 3. sektorin palveluntuottajat) Tarmoa -pilotista | Kirjataan PTV-ongelmat ylös ja ryhdytään niiden mukaisesti korjaamaan ongelmia kuten tähänkin asti | Koordinaattori on liittynyt PTV-tiimiin soveltuvin osin ja jatkaa työstöä laadun varmistamiseksi. DVV julkaissut tarkistuslistan. PTV-tiimi julkaissut koulutusvideon. Panoksia on suunnattu järjestöihin ja kuntatoimijoihin. Lähellä.fi-integraatiota kehitetään
Ammattilaiset eivät käytä palvelutarjotinta | Palvelun käyttötilastot, palaute | Palautetta ja kokemusta saadaan liian vähän | Kohderyhmien rajaus, ohjaus ja ajantasainen seuranta, säännöllinen viestintä, esihenkilöiden sitouttaminen ja palvelun omistajan tunnistaminen. Määritellään käyttäjien kanssa käyttökohteet ja -aiheet, Juurruttaminen toimintamalliin | Selvitetään tarkemmat syyt käyttämättömyyteen esihenkilöiden avulla. Eliminoidaan syyt mahdollisuuksien mukaan tai rajataan kohderyhmiä. Toimintamallin juurruttamisen tarkistus
Asiakkaat eivät käytä palvelutarjotinta | Palvelun käyttötilastointi, palaute käyttäjiltä | Palautetta ja kokemusta saadaan liian vähän | Viestinnän keinoin saatetaan tietoa asiakkaille mediallisesti ja ajallisesti vaihtelevin keinoin | Ammattilaisten antaman ohjauksen tehostus. Viestintäsuunnitelman tarkastus ja toimenpiteet
Palvelun käyttö vie liikaa aikaa ammattilaisten työpäivästä | Käyttötilastointi, palaute käyttäjiltä | Palautetta ja kokemusta saadaan liian vähän | Perehdytys, toimintamalliin juurruttaminen sekä käyttökohteiden määrittely, huolellinen palautekäytäntöjen suunnittelu (nopea palautekanava) | Tarkennetaan kohderyhmiä. Kohderyhmien esihenkilöt ja työn suunnittelu avainasemassa
Palvelua käytetään rajallisesti (jotain osiota ei hyödynnetä) | Käyttötilastointi, palaute käyttäjiltä | Palautetta eri osioista saadaan rajallisesti. | Perehdytys sekä kannustus käytöstä autenttisissa tilanteissa, toiminnan ajantasainen seuranta. Varmistetaan, että kaikki osiot toimivat kuten pitää | Tarkennetaan syyt käyttämättömyyteen. Ohjausta ja viestintää lisätään tarpeen mukaan
Esihenkilö ei ole sitoutunut palvelun käytön edistämiseen | Käyttötilastointi, käyttö vähäistä | palautetta saadaan hyvin vähän, mielipideilmapiiri heikkenee. Jalkautus vaikeutuu | Esihenkilöedustus ohjausryhmässä, esihenkilöt mukana perehdytyksessä sekä käytön suunnittelussa. Esihenkilöt omistajaorganisaatiosta | juurisyyn selvittäminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen
Käyttäjät eivät koe palvelua hyödylliseksi | palaute, käyttötilastointi | käyttö jää vähäiseksi, kehittäminen pysähtyy | Varmistetaan hlöstön perehtyneisyys palveluun. Tuki ohjaustilanteissa, varmistetaan PTV-tietojen määrä ja laatu | Tunnistetaan juurisyy ja toteutetaan toimenpiteet niiden perusteella.
Joillain asiakasryhmillä/asiakkailla on riittämättömät digitaidot | ammattilaisten palaute | käyttö ei onnistu, palvelut jäävät saamatta | Perehdytyksen yhteydessä painotetaan käytön opastusta. Digi ei sovi kaikille ja on oltava myös vaihtoehtoinen menetelmä, Käytössä ammattilaisen liittymä ja lähetepalvelu | Tehdään suunnitelma digituesta. Oppilaitosten yhteistyönä?
Joillain asiakasryhmillä tai asiakkailla on riittämättömät digivälineet | ammattilaisten palaute | käyttö ei onnistu, palvelut jäävät saamatta | Perehdytyksen yhteydessä painotetaan digivälineiden selvittämistä | Kirjastoissa voi lainata läppäreitä, tietokoneita ja tabletteja | Todetaan, että sähköiset palvelut eivät välttämättä sovellu kaikille. Useimmilla asukkailla on välineet
Sisällön kehittäminen jää HVAn muiden kiireiden alle | Palvelun käytön arvioinnin työkalu, palautteet | Tiedot vanhenevat , käyttö vähenee entuudestaan, asukkaille tarjoutuu vähemmän tukea | Kiinnittäminen vahvasti rakenteeseen jo käyttöönottoprosessin alkuvaiheessa. Omistajuuden selvittäminen | Omistajatahon vastuu henkilöt toteuttavat ennalta sovitun protokollan
Perehdytys ja koulutukset jäävät pinnallisiksi | Palautteet, käyttötilastot, | Palvelua ei käytetä tai sen käyttö ymmärretään väärin | Koulutusten suunnittelu käyttöönottoprosessin aikaisessa vaiheessa. Omistajan kiinnittäminen koulutuksiin ja sisällyttäminen asiakasohjaajien yleisperehdytykseen. Koulutustallenteet. Huolelliset perustelut palvelun käytölle. | Omistajatahon vastuu seurata vuosien mittaan säännöllisesti koulutusten ja perehdytyksen toteutumista sekä palvelun käyttöä ja palautetta sekä reagoida tarvittaessa toimenpitein
Kaikissa tilanteissa kannustetaan palautteen kirjaamiseen
Jatkotoimenpiteet huomioihin perustuen: - PTV-työskentely kuntien palvelujen PTV-kuvausten laadun parantamisessa - Järjestöjen PTV-kuvausten lisääminen koulutuksin ja klinikoin samalla varmistaen kuvausten laatu.